## Sheet1
|  | Byggherre | Arkitekt | Rådgivare/konsult | Belysningsleverantör | Ljustyrnings/Automatikleverantör | Elentreprenör | Driftsorganisation
: Ej relevant
1 | Projektmaterial
1.1 | Planritningar och sektioner |  | L
1.2 | Rumsbeskrivningar och dylikt | U | L
1.3 | Möbleringsplan(-er) | U | L
1.4 | Fastlägga krav till beslyning och säkerställan av myndighetskrav |  |  | L
1.5 | Beräkning av belysningsparametrar |  | U | L
1.6 | Val av armatur, ljuskälla och förkopplare |  | U | L
1.7 | Fastlägga armaturplaceringar |  | U | L
1.8 | Zonuppdelning |  |  | L |  | U
1.9 | Fastlägga sensorplacering |  |  | U |  | L
1.10 | Energiberäkning av förväntad driftförbrukning |  |  | L | U | U
1.11 | Krav till kommunikation till annat system |  |  | U |  | L
1.12 | Fjärrkontroller |  |  | U |  | L
1.13 | Fastlägga kanaldragning |  | U | L
1.14 | Byggbeskrivningar |  |  | L
1.15 | Funktionsbeskrivningar | U |  | L
1.16 | Fastlägga placering för övriga komponenter
1.17 | Huvudströmschema för kraft |  |  | L
1.18 | Kretsschema för ljusstyrningssystem |  |  | U |  | A
1.19 | Konfigurationsritningar |  |  | U |  | A
1.20 | Lista över inställningsvärden (Ljusnivåer, tidsförskjutningar, gärnsvärden m.m.) |  |  | U |  | L
1.21 | utformning av check- och inställningslistor |  |  | U |  | L
2 | Automatikkomponenter och eltavlor
2.1 | Regulatorer och transformatorer |  |  |  |  | L | M
2.2 | Betjäningsomriktare, indikatorer och hjälpreläer |  |  |  |  | L | L,M
2.3 | Sensorer, signalgivare |  |  |  |  | L | L,M
2.4 | Övriga automatikkomponenter | [5 empty] | A
2.5 | Montage av automatik i rum | [5 empty] | A
2.6 | Montage av automatik i tavlor |  |  |  |  | A
2.7 | Montage av automatik på utvändiga ytor | [5 empty] | A
2.8 | Komponentskyltar |  | U | U |  | L | M
2.9 | Automatiktavlor |  |  |  |  | A
2.10 | El-tavlor, säkringar och gryppbrytare |  |  | U |  |  | A
2.11 | Kontroll av placering av komponenter | [5 empty] | A
3 | Elarbeten
3.1 | Prochrammering, leverans och drifstättning av betjäningsutrustning |  |  | U |  | A
3.2 | Montering av automatiktavla(-or) |  |  | U |  | A
3.3 | montering av kravttavla(-or) om separat |  |  | U |  |  | A
3.4 | El-installation mellan automatik- och kravttavla (om separat) |  |  |  |  | O | A
3.5 | Strömförsörjning till tavla(-or) |  |  | U |  |  | A
3.6 | El-installation mellem tavla och kravt innanför teknikrum |  |  | U |  |  | A
3.7 | El-installation mellem tavle och automatik inden for teknikrum |  |  | U |  |  | A
3.8 | El-installation mellan tavla och automatik innanför teknikrum |  |  | U |  |  | A
3.9 | El-installation mellan tavla och automatik utanför teknikrum |  |  | U |  |  | A
3.10 | Kabelrännor och eldragning innanför teknikrum |  |  | U |  |  | A
3.11 | Kabelrännor och eldragning utanför teknikrum |  |  | U |  |  | A
3.12 | Kabelmärkning |  |  | U |  |  | A
3.13 | Kontroll och dokumentation av el-installation |  |  | U |  |  | A
4 | Inställningar och driftsättning
4.1 | Inställning av automatik, regleringparamterar etc. cental utrustning |  |  | U |  | L
4.2 | Inställning av automatik, regleringparamterar etc. Ej cental utrustning |  |  | U |  | L
4.3 | Provning av tänd/släck funktioner samt tidsstyrning |  |  |  |  | A
4.4 | Provning av styrfunktioner, t ex. belysningsnivåer |  |  |  |  | A
4.5 | Kontroll av specialfunktioner |  |  |  |  | L
4.6 | Provning av samspel mellan olika belysningszoner |  |  |  |  | A
4.7 | Provning av styrutrustning till överordnat styrsystem |  |  |  |  | A
4.8 | Dokumentation för provning och driftinställningar |  |  | U |  | L
4.9 | Utbildning av driftspersonal |  |  | U |  | L
4.10 | Leverans av DoU-pärm |  |  | U |  | L
4.11 | Dokumentation för provning och driftinställningar |  |  |  |  | A
4.12 | Leverans av användarmanualer till brukaren |  |  | U |  | L
4.13 | Efterföljande justeringar av inställningar på brukarens önskan | U |  | U |  | L
4.14 | Efterföljande anpassning eller flytt av sensorer med hänsyn till brukarens erfarenhet | U |  | U |  | L | L
5 | Annat
5.1 | CE-mærkning, om nödvändigt |  |  |  |  | L
5.2 | Dokumentation til bygglovshantering och energideklaration |  |  | U | L | L
U=upplägg
L=leverans
M=montering
I=driftssättning/injustering
A=Allt, utöver upplägg
Till läseren: Detta är ett exempel, gränsdragningslistan samordnas och specificeras i varje enskilt projekt
Ritn.nr. XX(69)4.XXX
Gränsdragningslista